Tiesnešu e-Konferences un e-Vēlēšanu

organizēšanas un norises plāns

05.11.2015.

| Nr. | Veicamā darbība | Oktobris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Novembris |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I posms – Balsu skaitīšanas komisijas izvirzīšana un apkopošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vēstules par Balsu skaitīšanas komisijas kandidātu izvirzīšanu nosūtīšana | 26.10.2015.(TP sēdē) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Balsu skaitīšanas komisijas kandidātu izvirzīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Balsu skaitīšanas komisijai izvirzīto kandidātu apkopošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Informācijas nosūtīšana TP lēmuma pieņemšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II posms – Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana (TP – rakstveida procesā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | e-Konferences darba kārtības apstiprināšana | 26.10.2015.(TP sēdē) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | e-Konferences atklāšanas datuma un laika noteikšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | e-Konferences vadītāja un sekretāra apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | e-Konferences Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III posms – e-Konferences izsludināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | e-konferences un Tieslietu padomes (TP) Tiesnešu disciplinārkolēģijas (TD), Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas (TKK) e-Vēlēšanu izsludināšana |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.10 |  |  |  |  |  |  |
| IV posms – TP,TKK un TD kandidātu apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | TP,TKK un TD kandidātu izvirzīšana |  |  |  |  |  |  |  | 28.10.-29.10 |  | 28.10.-29.10. |  |  |  |  |  |
| 4.2. | TP,TKK un TD kandidātu apkopošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.10. |  |  |  |
| 4.3. | Jautājumu uzdošana TP,TKK un TD kandidātiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.10.-03.11. |  |  |
| V posms – TP,TKK un TD e-Vēlēšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Individuālo kodu un paroles elektroniska nosūtīšana tiesām un zemesgrāmatu nodaļām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.11 |  |
| 5.2. | TP,TKK un TD e-Vēlēšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.11. |
| 5.3. | e-Vēlēšanu rezultātu apkopošana un apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.11. |