**Tiesnešu e-Konferences un e-Vēlēšanu**

**organizēšanas un norises plāns**

**05.11.2015.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Veicamā darbība** | **Oktobris** | | | | | | | | | | | **Novembris** | | | |
| **I posms – Balsu skaitīšanas komisijas izvirzīšana un apkopošana** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Vēstules par Balsu skaitīšanas komisijas kandidātu izvirzīšanu nosūtīšana | **26.10.2015.(TP sēdē)** | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Balsu skaitīšanas komisijas kandidātu izvirzīšana |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Balsu skaitīšanas komisijai izvirzīto kandidātu apkopošana |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Informācijas nosūtīšana TP lēmuma pieņemšanai |  | |  |  |  |  |  |  |
| **II posms – Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana (TP – rakstveida procesā)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | e-Konferences darba kārtības apstiprināšana | **26.10.2015.(TP sēdē)** | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | e-Konferences atklāšanas datuma un laika noteikšana |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | e-Konferences vadītāja un sekretāra apstiprināšana |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | e-Konferences Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana |  | |  |  |  |  |  |  |
| **III posms – e-Konferences izsludināšana** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | e-konferences un Tieslietu padomes (TP) Tiesnešu disciplinārkolēģijas (TD), Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas (TKK) e-Vēlēšanu izsludināšana |  |  |  |  |  | |  | | **27.10** |  |  |  |  |  |  |
| **IV posms – TP,TKK un TD kandidātu apstiprināšana** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | TP,TKK un TD kandidātu izvirzīšana |  |  |  |  |  |  | | **28.10.-29.10** | | **28.10.-29.10.** | |  |  |  |  |
| 4.2. | TP,TKK un TD kandidātu apkopošana |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | **29.10.** |  |  |  |
| 4.3. | Jautājumu uzdošana TP,TKK un TD kandidātiem |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | **30.10.-03.11.** | |  |
| **V posms – TP,TKK un TD e-Vēlēšanas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Individuālo kodu un paroles elektroniska nosūtīšana tiesām un zemesgrāmatu nodaļām |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | **04.11** |  |
| 5.2. | **TP,TKK un TD** **e-Vēlēšanas** |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | **05.11.** |
| 5.3. | e-Vēlēšanu rezultātu apkopošana un apstiprināšana |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | **05.11.** |