Tiesnešu ētikas komisijas locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

Tiesnešu neklātienes konferencē 2018. gada 29.novembrī

| Nr. | Veicamā darbība | Oktobris |  |  |  |  | Novembris |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. posms – Tiesnešu konferences neklātienē un Tiesnešu ētikas komisijas locekļa vēlēšanu izsludināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tiesnešu konferences neklātienē Tiesnešu ētikas komisijas locekļa vēlēšanu izsludināšana | 29.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. posms – Vadītāja, sekretāra un Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju un sekretāra apstiprināšana | 29.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Tiesnešu neklātienes konferences Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. posms –Tiesnešu ētikas komisijas kandidātu apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Tiesnešu ētikas komisijas kandidātu izvirzīšana |  | 29.10.-13.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Tiesnešu ētikas komisijas kandidātu apkopošana |  |  |  |  |  |  |  | 14.11. |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Jautājumu uzdošana kandidātiem elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi velesanas@ta.gov.lv |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.11.-27.11. |  |  |  |  |
|  | 4. posms –Tiesnešu ētikas komisijas locekļa vēlēšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Individuālo kodu un nepieciešamo rekvizītu elektroniska nosūtīšana tiesām un zemesgrāmatu nodaļām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.11. |  |
| 4.2. | Tiesnešu ētikas komisijas locekļa elektroniskās vēlēšanas Tiesnešu neklātienes konferencē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.11. |
| 4.3. | Vēlēšanu rezultātu apkopošana un apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.11. |