Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

Tiesnešu neklātienes konferencē 2018. gada 18.septembrī

| Nr. | Veicamā darbība | Jūlijs |  |  |  |  |  | Augusts |  |  |  |  | Septembris |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. posms – Tiesnešu konferences neklātienē un Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanu izsludināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tiesnešu konferences neklātienē, Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu vēlēšanu izsludināšana | 13.07. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. posms – Vadītāja, sekretāra un Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju un sekretāra apstiprināšana | 13.07. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Tiesnešu neklātienes konferences Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. posms – Tiesnešu disciplinārkolēģijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kandidātu apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Tiesnešu disciplinārkolēģijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kandidātu izvirzīšana |  |  |  | 16.07.-15.08. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Tiesnešu disciplinārkolēģijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kandidātu apkopošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.08. |  |  |  |
| 3.3. | Jautājumu uzdošana kandidātiem elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi velesanas@ta.gov.lv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.08.-15.09. |  |  |  |
|  | 4. posms – Tiesnešu disciplinārkolēģijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Individuālo kodu un nepieciešamo rekvizītu elektroniska nosūtīšana tiesām un zemesgrāmatu nodaļām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.09. |  |
| 4.2. | Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu elektroniskās vēlēšanas Tiesnešu neklātienes konferencē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.09. |
| 4.3. | Vēlēšanu rezultātu apkopošana un apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.09. |