**Tieslietu padomes locekļu un Tiesnešu ētikas komisijas locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns**

**Tiesnešu neklātienes konferencē 2018. gada 11.septembrī**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Veicamā darbība** | **Maijs** | | | **Jūnijs** | | | **Jūlijs** | | | **Augusts** | | | **Septembris** | | |
|  | **1. posms – Tiesnešu konferences neklātienē un Tieslietu padomes locekļu un Tiesnešu ētikas komisijas locekļa vēlēšanu izsludināšana** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Tiesnešu konferences neklātienē un Tieslietu padomes locekļu un Tiesnešu ētikas komisijas locekļavēlēšanu izsludināšana | **02.05.** |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **2. posms – Vadītāja, sekretāra un Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju un sekretāra apstiprināšana | **02.05.** |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Tiesnešu neklātienes konferences Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **3. posms – Tieslietu padomes un Tiesnešu ētikas komisijas kandidātu apstiprināšana** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Tieslietu padomes un Tiesnešu ētikas komisijas kandidātu izvirzīšana |  | **15.05.-15.08.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.2. | Tieslietu padomes un Tiesnešu ētikas komisijas kandidātu apkopošana |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | **01.09.** |  |  |
| 3.3. | Jautājumu uzdošana kandidātiem Tiesnešu konferencē |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | **07.09.** |  |  |
|  | **4. posms –** **Tieslietu padomes locekļu un Tiesnešu ētikas komisijas locekļa** **vēlēšanas** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Individuālo kodu un nepieciešamo rekvizītu elektroniska nosūtīšana tiesām un zemesgrāmatu nodaļām |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | **10.09.** |  |
| 4.2. | Tieslietu padomes locekļu un Tiesnešu ētikas komisijas locekļa elektroniskās vēlēšanasTiesnešu neklātienes konferencē |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | **11.09.** |
| 4.3. | Vēlēšanu rezultātu apkopošana un apstiprināšana |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | **11.09.** |