Tieslietu padomes locekļu un Tiesnešu ētikas komisijas locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

Tiesnešu neklātienes konferencē 2018. gada 11.septembrī

| Nr. | Veicamā darbība | Maijs |  |  | Jūnijs |  |  | Jūlijs |  |  | Augusts |  |  | Septembris |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. posms – Tiesnešu konferences neklātienē un Tieslietu padomes locekļu un Tiesnešu ētikas komisijas locekļa vēlēšanu izsludināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tiesnešu konferences neklātienē un Tieslietu padomes locekļu un Tiesnešu ētikas komisijas locekļa vēlēšanu izsludināšana | 02.05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. posms – Vadītāja, sekretāra un Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju un sekretāra apstiprināšana | 02.05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Tiesnešu neklātienes konferences Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. posms – Tieslietu padomes un Tiesnešu ētikas komisijas kandidātu apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Tieslietu padomes un Tiesnešu ētikas komisijas kandidātu izvirzīšana |  | 15.05.-15.08. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Tieslietu padomes un Tiesnešu ētikas komisijas kandidātu apkopošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09. |  |  |
| 3.3. | Jautājumu uzdošana kandidātiem Tiesnešu konferencē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.09. |  |  |
|  | 4. posms – Tieslietu padomes locekļu un Tiesnešu ētikas komisijas locekļa vēlēšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Individuālo kodu un nepieciešamo rekvizītu elektroniska nosūtīšana tiesām un zemesgrāmatu nodaļām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.09. |  |
| 4.2. | Tieslietu padomes locekļu un Tiesnešu ētikas komisijas locekļa elektroniskās vēlēšanas Tiesnešu neklātienes konferencē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.09. |
| 4.3. | Vēlēšanu rezultātu apkopošana un apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.09. |