Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

Tiesnešu neklātienes konferencē 2020. gada  31.martā

| Nr. | Veicamā darbība | Marts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. posms – Tiesnešu konferences neklātienē un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanu izsludināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tiesnešu konferences neklātienē Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanu izsludināšana | 06.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. posms – Vadītāja, sekretāra un Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju un sekretāra apstiprināšana | 06.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Tiesnešu neklātienes konferences Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. posms –Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kandidātu apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kandidātu izvirzīšana |  | 09.03.-19.03. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kandidātu apkopošana |  |  |  | 20.03. |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Jautājumu uzdošana kandidātiem elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi velesanas@ta.gov.lv |  |  |  |  | 23.03.-27.03. |  |  |  |  |
|  | 4. posms –Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Individuālo kodu un nepieciešamo rekvizītu elektroniska nosūtīšana tiesām |  |  |  |  |  |  |  | 30.03. |  |
| 4.2. | Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa elektroniskās vēlēšanas Tiesnešu neklātienes konferencē |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.03. |
| 4.3. | Vēlēšanu rezultātu apkopošana un apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.03. |