Tieslietu padomes locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

Tiesnešu neklātienes konferencē 2021. gada 2. novembrī.

| Nr. | veicamā darbība | septembris/oktobris/novembris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - posms – Tiesnešu neklātienes konferences sasaukšana un Tieslietu padomes locekļa vēlēšanu izsludināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tieslietu padomes lēmums par Tieslietu padomes locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu | 28.09. 29.09. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Tieslietu padomes vēstule Latvijas tiesnešiem par Tieslietu padomes locekļa vēlēšanām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - posms – Tieslietu padomes locekļa amata kandidāti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Tieslietu padomes locekļa amata kandidātu izvirzīšana |  | 30.09.-14.10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Iesniegtās informācijas apkopošana |  |  |  | 15.10. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Jautājumu uzdošana kandidātiem elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi velesanas@ta.gov.lv |  |  |  |  | 18.10.-.27.10. |  |  |  |  |
| 2.4. | Jautājumu apkopošana un nosūtīšana Tieslietu padomes locekļa amata kandidātiem |  |  |  |  | 28.10.-29.10. |  |  |  |  |
| 2.5. | Jautājumu uzdošana Tieslietu padomes locekļa amata kandidātiem tiešsaistē |  |  |  |  | 01.11. |  |  |  |  |
|  | - posms – Tieslietu padomes locekļa vēlēšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Individuālo kodu un nepieciešamo rekvizītu elektroniska nosūtīšana tiesnešiem |  |  |  |  |  |  |  | 01.11. |  |
| 3.2. | Tieslietu padomes locekļa elektroniskās vēlēšanas |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.11. |
| 3.3. | Vēlēšanu rezultātu apkopošana un apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.11. |